## Plan-2555-2558
กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง(MTEF) ปี 2555-2558 และแผนงานล่วงหน้า 2 ปี 2559-2560)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | [9 empty] | 33 | [9 empty] | 34 | [9 empty] | 35 | [9 empty] | 36 | 37 | 38 | 39 | [9 empty] | 40 | [9 empty] | 41 | [9 empty] | 42 | [5 empty] | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
สกก. | ลำดับที่ | แผนงาน / โครงการ | [8 empty] | แผนงบประมาณ | ประเภทงาน | ลักษณะงาน | ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ | [15 empty] | ความพร้อมโครงการ | [42 empty] | ด้านการจัดหาที่ดิน | [35 empty] | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | แผนการใช้งบประมาณ (ล้านบาท) (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | [13 empty] | มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม |  | อายุการใช้งานโครงการ (ปี) | ความจำเป็น | ผู้ร้องขอ (ระบุ…) | บันทึกข้อมูล วัน/เดือน/ปี | รหัสโครงการรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เขตเลือกตั้ง | ลุ่มน้ำ |  | พิกัด (UTM) |  |  |  |  | พ.ท.ชลประทานมีระบบส่งน้ำ (ไร่) |  | พ.ท.รับประโยชน์/พ.ท ชป.ไม่มีระบบส่งน้ำ (ไร่) |  | เพิ่มประสิทธิภาพ พ.ท.เดิม (ไร่) |  | ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.) | ปริมาณน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้ (ล้านลบ.ม./ ปี) |  |  |  |  | จำนวนที่ได้รับประโยชน์ |  |  | คนยากจนที่ลงทะเบียน (คน) | ศึกษา | แผนงานศึกษาโครงการ | [8 empty] | สำรวจภูมิประเทศ | แผนงานสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ | [8 empty] | สำรวจปฐพี/ธรณีวิทยา | แผนงานสำรวจปฐพี/ธรณีวิทยา | [8 empty] | ออกแบบ | แผนงานออกแบบ | [8 empty] | ปมก. | ขอใช้พื้นที่ป่า | ปัญหามวลชน | ปักหลักเขต | ปักหลักเขต | [8 empty] | รังวัด | รังวัด | [8 empty] | ประเมิน | ประเมินราคาค่าทดแทน | [8 empty] | จ่ายค่าทดแทน | จ่ายค่าทดแทน (ล้านบาท) | [5 empty] | รวมค่าก่อสร้าง | เริ่ม 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562-เสร็จ | ผลประโยชน์ | ป้องกันความเสียหายได้(ล้านบาท/ปี)
[7 empty] | หลัก | ย่อย | E | N | [10 empty] | อุปโภค-บริโภค | เกษตร | อุตสาหกรรม | รักษาระบบนิเวศน์ | รวมทั้งสิ้น | อุปโภค-บริโภค (ครัวเรือน) | การเกษตร (ครัวเรือน) | อุตสาหกรรม (แห่ง) |  |  | ขั้นตอน | วิธีการ | เวลา (วัน) | เริ่ม (ปี) | งบประมาณ (บาท) |  |  |  | ดำเนินงาน |  | ขั้นตอน | วิธีการ | เวลา (วัน) | เริ่ม (ปี) | งบประมาณ (บาท) |  |  |  | ผลดำเนินงาน |  | ขั้นตอน | วิธีการ | เวลา (วัน) | เริ่ม (ปี) | งบประมาณ (บาท) |  |  |  | ผลดำเนินงาน |  | ขั้นตอน | วิธีการ | เวลา (วัน) | เริ่ม (ปี) | งบประมาณรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (บาท) |  |  |  | ผลดำเนินงาน |  |  |  |  | ขั้นตอน | วิธีการ | ระยะเวลา(เดือน) | เริ่ม (ปี) | งบประมาณรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (บาท) |  |  |  | ดำเนินงาน |  | ขั้นตอน | วิธีการ | ระยะเวลา(เดือน) | เริ่มดำเนินการ ปี | งบประมาณรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (บาท) |  |  |  | ดำเนินงาน |  | ขั้นตอน | วิธีการ | ระยะเวลา(เดือน) | เริ่มดำเนินการ ปี | งบประมาณรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (บาท) |  |  |  | ดำเนินงาน |  | ค่าที่ดินทั้งสิ้น | ถึง - 2548 | 2549 | 2550 | 2551 - จบ
[14 empty] | ฤดูฝน | ฤดูแล้ง | ฤดูฝน | ฤดูแล้ง | ฤดูฝน | ฤดูแล้ง | [15 empty] | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | [6 empty] | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | [6 empty] | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | [6 empty] | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | [9 empty] | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | [6 empty] | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3 | [6 empty] | รวม | ปีที่ 1 | ปีที่ 2 | ปีที่ 3
0 |  | ขนาดกลาง |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2
16 | 3 | ขุดลอกคลองเกิดและปรับปรุงคลองป่าบอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ฝาละมี | ปากพะยูน | พัทลุง | 1 | 23 | 2301 | 627917 | 839461 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | RR | 2 | 180 | 2555 | ? | ? | ? | ? |  | 4 | D | 2 | 30 | 2552 | 152700 | 152700 |  |  |  | 4 | D | 2 | 240 | 2552 | 3090200 | 1650900 | 709500 | 729800 |  | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | กรมฯ | 4 | 1 | 1 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 3 | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 350 |  |  |  | 350 | 2557 | 780 |  | 2557: 50; 2558: 100; 2559: 150; 2560: 150; 2561: 330 |  | 0 | 0 | 50 | 6 | แผนแม่บทจังหวัดพัทลุง | 26 มค 55 | 1690003
16 | 4 | อ่างเก็บน้ำคลองยะรม | ยะรม | เบตง | ยะลา | 3 | 24 | 2402 | 744600 | 641300 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 8.34 | 0.33 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1189 | 1100 | 0 | 0 | 4 | PR1 | 2 | 210 | 2554 | 200000 | 200000 | - | - | - | 4 | D | 2 | 60 | 2554 | 297800 | 297800 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558 | 700 |  | 2558: 112.53; 2559: 200.238; 2560: 387.232 |  | 0 | 0 | 50 | 6 | อบต.ยะรม | 10 กย. 56 | 169003 | - อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้
16 | 5 | โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ |  | ระโนด,สทิงพระ | สงขลา |  | 23 | 2301 | 649000 | 851000 | 1 | 6 | 15 |  |  |  | 12000 |  | 8700 | [7 empty] | 1485 |  |  | 4 | FS | 1 |  | 2554 | [5 empty] | 3 | D | 1 |  | 2555 | [5 empty] | 3 | 2 | 2 |  | 2557 | [5 empty] | 3 |  | 1 |  | 2556 |  |  |  |  | สอบ. | 2 | 1 | 1 | 3 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2558 | 1535.89 |  | 2558: 140.595; 2559: 412.928; 2560: 568.8162; 2561: 339.1436 | 74.4072
16 | 6 | ชัยบุรี | ชัยบุรี | เมือง | พัทลุง | 1 | 23 | 2301 | 621600 | 853800 | 1 | 2 | 4,6 | [16 empty] | 4 | PR1 | 2 | 180 | 2556 | [5 empty] | 3 | D | 90 | 90 | 2557 | [5 empty] | 3 | 2 | 2 | 60 | 2557 | [5 empty] | 3 | 2 | 2 | 180 | 2557 |  |  |  |  | สอบ. | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2559 | 500 |  | 2559: 50; 2560: 150; 2561: 100 | 200 |  |  |  |  | อบต.ชัยบุรี | 26 มค 55 | 1690003
16 | 7 | อ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | หนองธง | ป่าบอน | พัทลุง | 3 | 23 | 2301 | 618800 | 795500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 0 | 0 | 10.14 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 8.5 | 520 | 840 | 0 | 85 | 4 | PR | 2 | ? | 2551 | ? | ? | ? | ? |  | 4 | D | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 4 | 3 | 2 | ? | 2550 | 884300 | - | - | - |  | 4 | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | สอบ. | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | 2 | 2 | 2 | ? | 2553 | ? | ? | ? | ? |  | 2 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 2 | 130 |  |  |  | 130 | 2559 | 591.3 |  | 2559: 118.22; 2560: 140; 2561: 150 | 183.08 |  | 0 | 50 | 3 | อบต.หนองธง | 26 มค 55 | 1690003 | - ติดป่าสงวนแห่งชาติ 350 ไร่และอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่ป่าฯ
16 | 9 | ระบบส่งน้ำคลองลำเบ็ด | ตำนาน,ควนมะพร้าว | เมือง | พัทลุง | 1 | 23 | 2301 | 627917 | 839461 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | RR | 2 | 180 | 2556 | ? | ? | ? | ? |  | 3 | D | 2 | 30 | 2552 | 152700 | 152700 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | กรมฯ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 2 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  | 1 | 350 |  |  |  | 350 | 2559 | 390 |  | 2559: 90; 2560: 150; 2561: 150 |  | 0 | 0 | 50 | 6 | แผนแม่บทจังหวัดพัทลุง | 26 มค 55 | 1690003
16 | 10 | อ่างเก็บน้ำคลองเบตง | เบตง | เบตง | ยะลา | 1 | 24 | 2307 | 726100 | 639200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | RR | 2 | 210 | 2556 | 100000 | 100000 | - | - | - | 2 | D | 2 | 60 | 2557 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | D | 2 | 240 | 2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559 | 650 |  | 2559: 100; 2560: 150; 2561: 125 | 275 | 0 | 0 | 50 | 6 | เทศบาลเมืองเบตง | 11/1/55 | 0 | 11/1/55
16 | 13 | พัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองสว่าง | โคกยาง | กันตัง | ตรัง | 4 | 25 | 2509 | 558775 | 832074 | 1 | 2 | 4,6 | [16 empty] | 2 | PR | 2 | 180 | 2558 | [5 empty] | 2 | D | 2 | 180 | 2559 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 120 | 2559 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 120 | 2560 |  |  |  |  | สอบ. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 2559 | 350 |  | 2559: 150; 2560: 100; 2561: 100 | [5 empty] | อบต.โคกยาง | 26 มค 55 | 1690003
16 | 14 | พัฒนาแหล่งน้ำอำเภอธารโต | บ้านแหร | ธารโต | ยะลา | 1 |  |  | 737000 | 677700 | 1 | 2 | 2 |  | 1500 |  |  |  |  | 1.7 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | 4 | RR | 2 | 180 | 2556 |  |  |  |  | สบก. | 2 | D | 2 | 60 | 2555 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 90 | 2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559 | 295 |  | 2559: 50; 2560: 70; 2561: 90 | 85
16 | 3 | บรรเทาอุทกภัยคลองลำเลียง | นาข้าวเสีย | นาโยง | ตรัง | 1 | 25 | 2510 | 567740 | 823440 | 1 | 4 | 5,10,12 | [16 empty] | 4 | RR | 2 | 180 | 2556 | [5 empty] | 3 | D | 2 | 180 | 2556 | [5 empty] | 2 | D | 2 | 90 | 2557 | [5 empty] | 3 | - | 2 | [6 empty] | สอบ. | 2 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 1 | - | - | - | - | [5 empty] | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 1 | [5 empty] | 2558 | 545 |  | 2558: 50; 2559: 150; 2560: 100; 2561: 245 |  |  |  |  | 6 | นายสุวิทย์ สุบงกฎ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและผู้นำท้องถิ่น | 26 มค 55 | 1690003
16 | 4 | คลองระบายน้ำคลองตง | พะตง | หาดใหญ่ | สงขลา |  | 23 | 2301 | 63800 | 57800 | 1 | 4 | 15 | [13 empty] | 500 |  |  | 4 | PR1 | 2 | 210 | 2555 | [5 empty] | 4 | D | 2 | 60 | 2555 | [5 empty] | 4 | 2 | 2 |  | 2555 | [5 empty] | 4 | 2 | 2 |  | 2556 |  |  |  |  | สชป.16 | 2 | 1 | 1 | 4 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2558 | 300 |  | 2558: 50; 2559: 80; 2560: 170
16 | 5 | ประตูระบายน้ำบ้านจืองา | เปาะเส้ง | เมือง | ยะลา | 1 | 24 |  |  |  | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3 | RR | 2 | 210 | 2555 | 100000 | 100000 | - | - | - | 2 | D | 2 | 60 | 2555 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559 | 400 |  | 2559: 60; 2560: 150; 2561: 120 | 70 | 0 | 0 | 50 | 6 | อบต.726100 | 11/1/55 | 0 | 11/1/55
16 | 7 | แก้มลิงพรุทุ่งดุก | ท่าประดู่ | นาทวี | สงขลา |  | 23 | 2301 | 687200 | 739500 | 1 | 6 | 11 | [16 empty] | 4 | PR1 | 2 | 210 | 2556 | [5 empty] | 2 | D | 2 | 60 | 2557 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 60 | 2557 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 180 | 2558 |  |  |  |  | สชป.16 | 2 | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2559 | 150 |  | 2559: 50; 2560: 100; 2561: 150
16 | 8 | คลองระบายน้ำคลองละงู-คลองน้ำเค็ม | ละงู | ละงู | สตูล | 1 | 25 | 2512 | 764023 | 594681 | 1 | 4 | 15 | [13 empty] | 3430 |  |  | 4 | PR1 | 2 | 210 | 2555 | [5 empty] | 2 | D | 2 | 60 | 2557 | [5 empty] | 4 | 2 | 2 | 60 | 2557 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 180 | 2558 |  |  |  |  | สอบ. | 2 | 1 | 1 | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2559 | 300 |  | 2559: 35; 2560: 65; 2561: 100 | 100
16 | 9 | แก้มลิงบ้านควนจง | นาหม่อม | นาหม่อม | สงขลา |  | 23 | 2301 | 640000 | 770500 | 1 | 2 | 11 | [16 empty] | 3 | PR1 | 2 | 180 | 2556 | [5 empty] | 3 | D | 2 | 60 | 2556 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 60 | 2557 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 180 | 2557 |  |  |  |  | สอบ. | 2 | 2 | 1 | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 2559 | 400 |  | 2559: 70; 2560: 120; 2561: 110 | 100
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
หมายเหตุ :

## รหัส_โครงการ
ฐานข้อมูลรหัสโครงการ
รหัสสำนัก | รหัสจังหวัด | ลำดับ | ชื่อหน่วยงาน | รหัสโครงการ
1 | 50 | 000 | สำนักชลประทานที่ 1 | 0150000
1 | 50.001 | 001 | โครงการชลประทานเชียงใหม่ | 0150001
1 | 50.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง | 0150002
1 | 50.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแฝก-แม่งัด | 0150003
1 | 50.004 | 004 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง | 0150004
1 | 50.005 | 005 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ | 0150005
1 | 50.006 | 006 | โครงการก่อสร้าง 1/01 | 0150006
1 | 50.007 | 007 | โครงการก่อสร้าง 2/01 | 0150007
1 | 50.008 | 008 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 1 | 0150008
1 | 51.001 | 001 | โครงการชลประทานลำพูน | 0151001
1 | 58.001 | 001 | โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน | 0158001
2 | 52 | 000 | สำนักชลประทานที่ 2 | 0252000
2 | 54.001 | 001 | โครงการชลประทานลำปาง | 0254001
2 | 54.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง-กิ่วลม | 0254002
2 | 54.003 | 003 | โครงการก่อสร้าง 1/02 | 0254003
2 | 54.004 | 004 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 2 | 0254004
2 | 55.001 | 001 | โครงการชลประทานน่าน | 0255001
2 | 56.001 | 001 | โครงการชลประทานพะเยา | 0256001
2 | 57.001 | 001 | โครงการชลประทานเชียงราย | 0257001
2 | 57.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาม่ลาว | 0257002
2 | 57.003 | 003 | โครงการก่อสร้าง 2/02 | 0257003
3 | 53.001 | 001 | โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ | 0353001
3 | 60.001 | 001 | โครงการชลประทานนครสวรรค์ | 0360001
3 | 60.002 | 002 | โครงการก่อสร้าง 2/03 | 0360002
3 | 65 | 000 | สำนักชลประทานที่ 3 | 0365000
3 | 65.001 | 001 | โครงการชลประทานพิษณุโลก | 0365001
3 | 65.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล | 0365002
3 | 65.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร | 0365003
3 | 65.004 | 004 | โครงการก่อสร้าง 1/03 | 0365004
3 | 65.005 | 005 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 3 | 0365005
3 | 66.001 | 001 | โครงการชลประทานพิจิตร | 0366001
3 | 66.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี | 0366002
3 | 66.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | 0366003
4 | 54.001 | 001 | โครงการชลประทานแพร่ | 0454001
4 | 54.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม | 0454002
4 | 62 | 000 | สำนักชลประทานที่ 4 | 0462000
4 | 62.001 | 001 | โครงการชลประทานกำแพงเพชร | 0462001
4 | 62.002 | 002 | โครงการก่อสร้าง 1/04 | 0462002
4 | 62.003 | 003 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 4 | 0462003
4 | 63.001 | 001 | โครงการชลประทานตาก | 0463001
4 | 64.001 | 001 | โครงการชลประทานสุโขทัย | 0464001
4 | 64.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย | 0464002
4 | 64.003 | 003 | โครงการก่อสร้าง 2/04 | 0464003
5 | 39.001 | 001 | โครงการชลประทานหนองบัวลำภู | 0539001
5 | 39.002 | 002 | โครงการก่อสร้าง 1/05 | 0539002
5 | 39.003 | 003 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 5 | 0539003
5 | 41 | 000 | สำนักชลประทานที่ 5 | 0541000
5 | 41.001 | 001 | โครงการชลประทานอุดรธานี | 0541001
5 | 41.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | 0541002
5 | 42.001 | 001 | โครงการชลประทานเลย | 0542001
5 | 43.001 | 001 | โครงการชลประทานหนองคาย | 0543001
5 | 47.001 | 001 | โครงการชลประทานสกลนคร | 0547001
5 | 47.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน | 0547002
5 | 47.003 | 003 | โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน | 0547003
5 | 47.004 | 004 | โครงการก่อสร้าง 2/05 | 0547004
6 | 36.001 | 001 | โครงการชลประทานชัยภูมิ | 0636001
6 | 40 | 000 | สำนักชลประทานที่ 6 | 0640000
6 | 40.001 | 001 | โครงการชลประทานขอนแก่น | 0640001
6 | 40.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | 0640002
6 | 40.003 | 003 | โครงการก่อสร้าง 1/06 | 0640003
6 | 40.004 | 004 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 6 | 0640004
6 | 44.001 | 001 | โครงการชลประทานมหาสารคาม | 0644001
6 | 44.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ | 0644002
6 | 45.001 | 001 | โครงการชลประทานร้อยเอ็ด | 0645001
6 | 46.001 | 001 | โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ | 0646001
6 | 46.002 | 002 | โครงการก่อสร้าง 2/06 | 0646002
6 | 46.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว | 0646002
7 | 34 | 000 | สำนักชลประทานที่ 7 | 0734000
7 | 34.001 | 001 | โครงการชลประทานอุบลราชธานี | 0734001
7 | 34.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย | 0734002
7 | 34.003 | 003 | โครงการก่อสร้าง 1/07 | 0734003
7 | 34.004 | 004 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 7 | 0734004
7 | 35.001 | 001 | โครงการชลประทานยโสธร | 0735001
7 | 37.001 | 001 | โครงการชลประทานอำนาจเจริญ | 0737001
7 | 48.001 | 001 | โครงการชลประทานนครพนม | 0748001
7 | 48.002 | 002 | โครงการก่อสร้าง 2/07 | 0748002
7 | 49.001 | 001 | โครงการชลประทานมุกดาหาร | 0749001
8 | 30 | 000 | สำนักชลประทานที่ 8 | 0830000
8 | 30.001 | 001 | โครงการชลประทานนครราชสีมา | 0830001
8 | 30.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง | 0830002
8 | 30.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง | 0830003
8 | 30.004 | 004 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ | 0830004
8 | 30.005 | 005 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน | 0830005
8 | 30.006 | 006 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ | 0830006
8 | 30.007 | 007 | โครงการก่อสร้าง 1/08 | 0830007
8 | 30.008 | 008 | โครงการก่อสร้าง 2/08 | 0830008
8 | 30.009 | 009 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 8 | 0830009
8 | 31.001 | 001 | โครงการชลประทานบุรีรัมย์ | 0831001
8 | 31.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง | 0831002
8 | 32.001 | 001 | โครงการชลประทานสุรินทร์ | 0832001
8 | 33.001 | 001 | โครงการชลประทานศรีสะเกษ | 0833001
9 | 20 | 000 | สำนักชลประทานที่ 9 | 0920000
9 | 20.001 | 001 | โครงการชลประทานชลบุรี | 0920001
9 | 20.002 | 002 | โครงการก่อสร้าง 1/09 | 0920002
9 | 20.003 | 003 | โครงการก่อสร้าง 2/09 | 0920003
9 | 21.001 | 001 | โครงการชลประทานระยอง | 0921001
9 | 21.002 | 002 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 9 | 0921002
9 | 22.001 | 001 | โครงการชลประทานจันทบุรี | 0922001
9 | 23.001 | 001 | โครงการชลประทานตราด | 0923001
9 | 24.001 | 001 | โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา | 0924001
9 | 24.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนทดน้ำบางปะกง | 0924002
9 | 25.001 | 001 | โครงการชลประทานปราจีนบุรี | 0925001
9 | 25.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง | 0925002
9 | 26.001 | 001 | โครงการชลประทานนครนายก | 0926001
9 | 26.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก | 0926002
9 | 27.001 | 001 | โครงการชลประทานสระแก้ว | 0927001
10 | 13.001 | 001 | โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา | 1013001
10 | 13.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ | 1013002
10 | 13.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง | 1013003
10 | 13.004 | 004 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล | 1013004
10 | 15 | 000 | สำนักชลประทานที่ 10 | 1015000
10 | 15.001 | 001 | โครงการชลประทานลพบุรี | 1015001
10 | 15.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกระเทียม | 1015002
10 | 15.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ | 1015003
10 | 15.004 | 004 | โครงการก่อสร้าง 1/10 | 1015004
10 | 15.005 | 005 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 10 | 1015005
10 | 16.001 | 001 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช | 1016001
10 | 17.001 | 001 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ | 1017001
10 | 18.001 | 001 | โครงการชลประทานสระบุรี | 1018001
10 | 18.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง | 1018002
10 | 18.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ | 1018003
10 | 18.004 | 004 | โครงการก่อสร้าง 2/10 | 1018004
10 | 60.001 | 001 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค | 1060001
10 | 67.001 | 001 | โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ | 1067001
11 | 10.001 | 001 | โครงการชลประทานสมุทรปราการ | 1110001
11 | 10.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองด่าน | 1110002
11 | 11 | 000 | สำนักชลประทานที่ 11 | 1111000
11 | 11.001 | 001 | โครงการชลประทานนนทบุรี | 1111001
11 | 11.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ | 1111002
11 | 11.003 | 003 | โครงการก่อสร้าง 1/11 | 1111003
11 | 11.004 | 004 | โครงการก่อสร้าง 2/11 | 1111004
11 | 11.004 | 004 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 11 | 1111004
11 | 12.001 | 001 | โครงการชลประทานปทุมธานี | 1112001
11 | 12.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ | 1112002
11 | 13.001 | 001 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน | 1113001
11 | 13.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ | 1113002
11 | 24.001 | 001 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต | 1124001
11 | 73.001 | 001 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล | 1173001
11 | 74.001 | 001 | โครงการชลประทานสมุทรสาคร | 1174001
11 | 74.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ | 1174002
12 | 13.001 | 001 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ | 1213001
12 | 13.002 | 002 | ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 5 | 1213002
12 | 14.001 | 001 | โครงการชลประทานอ่างทอง | 1214001
12 | 14.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี | 1214002
12 | 16.001 | 001 | โครงการชลประทานสิงห์บุรี | 1216001
12 | 16.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร | 1216002
12 | 17 | 000 | สำนักชลประทานที่ 12 | 1217000
12 | 17.001 | 001 | โครงการชลประทานชัยนาท | 1217001
12 | 17.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา | 1217002
12 | 17.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ | 1217003
12 | 17.004 | 004 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ | 1217004
12 | 17.005 | 005 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ | 1217005
12 | 17.006 | 006 | โครงการก่อสร้าง 1/12 | 1217006
12 | 17.007 | 007 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 12 | 1217007
12 | 61.001 | 001 | โครงการชลประทานอุทัยธานี | 1261001
12 | 61.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา | 1261002
12 | 72.001 | 001 | โครงการชลประทานสุพรรณบุรี | 1272001
12 | 72.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก | 1272002
12 | 72.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ | 1272003
12 | 72.004 | 004 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา | 1272004
12 | 72.005 | 005 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว | 1272005
12 | 72.006 | 006 | โครงการก่อสร้าง 2/12 | 1272006
13 | 71 | 000 | สำนักชลประทานที่ 13 | 1371000
13 | 71.001 | 001 | โครงการชลประทานกาญจนบุรี | 1371001
13 | 70.001 | 001 | โครงการชลประทานราชบุรี | 1370001
13 | 70.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม | 1370002
13 | 70.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย | 1370003
13 | 70.004 | 004 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา | 1370004
13 | 70.005 | 005 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก | 1370005
13 | 71.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง | 1371002
13 | 71.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน | 1371003
13 | 71.004 | 004 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม | 1371004
13 | 71.005 | 005 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา | 1371005
13 | 71.006 | 006 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน | 1371006
13 | 71.007 | 007 | โครงการก่อสร้าง 1/13 | 1371007
13 | 71.008 | 008 | โครงการก่อสร้าง 2/13 | 1371008
13 | 71.009 | 009 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 13 | 1371009
13 | 72.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง | 1372002
13 | 73.001 | 001 | โครงการชลประทานนครปฐม | 1373001
13 | 73.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน | 1373002
13 | 75.001 | 001 | โครงการชลประทานสมุทรสงคราม | 1375001
14 | 77 | 000 | สำนักชลประทานที่ 14 | 1477000
14 | 77.001 | 001 | โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ | 1477001
14 | 76.001 | 001 | โครงการชลประทานเพชรบุรี | 1476001
14 | 76.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี | 1476002
14 | 76.003 | 003 | โครงการก่อสร้าง 1/14 | 1476003
14 | 76.004 | 004 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 14 | 1476004
14 | 77.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี | 1477002
14 | 85.001 | 001 | โครงการชลประทานระนอง | 1485001
14 | 86.001 | 001 | โครงการชลประทานชุมพร | 1486001
14 | 86.002 | 002 | โครงการก่อสร้าง 2/14 | 1486002
15 | 80 | 000 | สำนักชลประทานที่ 15 | 1580000
15 | 80.001 | 001 | โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช | 1580001
15 | 80.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนัง | 1580002
15 | 80.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช | 1580003
15 | 80.004 | 004 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชะอวด | 1580004
15 | 80.005 | 005 | โครงการก่อสร้าง 2/15 | 1580005
15 | 81.001 | 001 | โครงการชลประทานกระบี่ | 1581001
15 | 82.001 | 001 | โครงการชลประทานพังงา | 1582001
15 | 83.001 | 001 | โครงการชลประทานภูเก็ต | 1583001
15 | 84.001 | 001 | โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี | 1584001
15 | 84.002 | 002 | โครงการก่อสร้าง 1/15 | 1584002
15 | 84.003 | 003 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 15 | 1584003
15 | 92.001 | 001 | โครงการชลประทานตรัง | 1592001
16 | 90 | 000 | สำนักชลประทานที่ 16 | 1690000
16 | 90.001 | 001 | โครงการชลประทานสงขลา | 1690001
16 | 90.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ | 1690002
16 | 90.003 | 003 | โครงการก่อสร้าง 1/16 | 1690003
16 | 90.004 | 004 | โครงการก่อสร้าง 2/16 | 1690004
16 | 91.001 | 001 | โครงการชลประทานสตูล | 1691001
16 | 93.001 | 001 | โครงการชลประทานพัทลุง | 1693001
16 | 93.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด | 1693002
16 | 93.003 | 003 | โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 16 | 1693003
16 | 94.001 | 001 | โครงการชลประทานปัตตานี | 1694001
16 | 95.001 | 001 | โครงการชลประทานยะลา | 1695001
16 | 95.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี | 1695002
16 | 96.001 | 001 | โครงการชลประทานนราธิวาส | 1696001
16 | 96.002 | 002 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก | 1696002
16 | 96.003 | 003 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา | 1696003
99 | 10 | 000 | เบิกจ่ายส่วนกลาง | 9910000
99 | 10.002 | 002 | สำนักโครงการขนาดใหญ่ | 9910002

## CODE-2
col | หัวข้อ | CODE | ความหมาย
1 | สชป. | 1 - 16 | สำนักชลประทานที่ 1 - 16 ,สำนักโครงการขนาดใหญ่ ใช้ Code สำนักงานที่ตั้งโครงการ
8 | เขตเลือกตั้ง | 1,2,3… | ระบุเขตเลือกตั้ง สส.
9 | ลุ่มน้ำหลัก | 1 - 25 | ระบุรหัสลุ่มน้ำหลัก (ตามเอกสารรายงานประจำปี กรมชลประทาน ปี 2547 หน้า 172-179)
10 | ลุ่มน้ำย่อย | ….. | ระบุรหัสลุ่มน้ำย่อย (ตามเอกสารรายงานประจำปี กรมชลประทาน ปี 2547 หน้า 172-179)
11 | พิกัดระบบ UTM E | ….. | ระบุพิกัดระบบ UTM E 6 หลัก
12 | พิกัดระบบ UTM N | ….. | ระบุพิกัดระบบ UTM N 7 หลัก
13 | ยุทธศาสตร์ประเทศ | 1 | งานพัฒนาแหล่งน้ำ, ความปลอดภัยเขื่อน,ป้องกันอุทกภัย
|  | 2 | งานจัดการน้ำ และแผนงานที่ไม่อยู่ในยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจน
14 | ประเภทงาน | 1 | ชป.ใหญ่
|  | 2 | ชป.กลาง
|  | 3 | ชป.เล็ก
|  | 4 | ปชด.
|  | 5 | สูบน้ำฯ
|  | 6 | อุทกภัยฯ (ปตร. , ทรบ.)
|  | 7 | จัดการน้ำฯ (ทุกกิจกรรม)
|  | 8 | เกษตรที่สูง/โครงการหลวง/สนับสนุนโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ
|  | 9 | ระบบโทรมาตร
|  | 10 | ความปลอดภัยเขื่อน
|  | 11 | ศึกษาความเหมาะสม (ภาพรวมเช่น ลุ่มน้ำฯ ไม่ใช้ศึกษาเฉพาะจุด)
15 | ลักษณะงาน | 1 | อ่างฯ/เขื่อน
|  | 2 | อ่างฯ/เขื่อน + ระบบส่งน้ำ
|  | 3 | ฝาย
|  | 4 | ฝาย + ระบบส่งน้ำ
|  | 5 | ประตูระบายน้ำ
|  | 6 | ประตูระบายน้ำ + ระบบส่งน้ำ
|  | 7 | ระบบส่งน้ำฯ + อาคารประกอบ
|  | 8 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
|  | 9 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า + ระบบส่งน้ำ
|  | 10 | คันกั้นน้ำ/พนังกั้นน้ำ
|  | 11 | แก้มลิง
|  | 12 | ระบบผันน้ำ
|  | 13 | คันคูน้ำ
|  | 14 | ท่อระบายน้ำ
|  | 15 | ระบบระบายน้ำ/คลองระบายน้ำ
|  | 16 | อาคารบังคับน้ำ
|  | 17 | ระบบเก็บกักน้ำ
|  | 18 | อื่นๆ (เช่นอาคารอัดน้ำ)
32-42 | การเตรียมความพร้อมโครงการ | 1 | ไม่ต้องดำเนินการ หรือไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ
|  | 2 | ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ต้องดำเนินการ
|  | 3 | ระหว่างดำเนินการ
|  | 4 | ดำเนินการเสร็จแล้ว (มีเอกสารยืนยัน)
53 | อายุการใช้งานโครงการ (ปี) | …… | ระบุอายุการใช้งานเฉพาะกิจกรรมที่ใช้งบประมาณก่อสร้างครั้งนี้
54 | ความจำเป็น | 1 | งานผูกพัน ตามสัญญา
|  | 2 | โครงการต่อเนื่อง
|  | 3 | งานต่อเนื่อง จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชำดริ (กปร.)
|  | 4 | งานตามมติ คณะรัฐมนตรี
|  | 5 | งานจากการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
|  | 6 | งานนโยบาย กระทรวง / กรม
|  | 7 | งานที่ขอรับการสนับสนุนจาก สส. สว.
|  | 8 | อื่นๆ
55 | ผู้ร้องขอ | …… | ระบุชื่อผู้ขอ หรือหน่วยงาน พร้อมเลขที่หนังสือ / หรือวันที่มีมติ ครม.
56 | บันทึกข้อมูล | วัน/เดือน/ปี | ระบุวันที่จัดเก็บข้อมูล สำหรับการอ้างอิงต่างๆ
57 | หมายเหตุ | ……. | ข้อมูลที่ต้องการนำเสนอเพิ่มเติม (ประกอบการพิจารณา)
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับใช้ประกอบการเตรียมความพร้อมโครงการ (ช่อง 32-42)
col | หัวข้อ | CODE | ความหมาย
| ขั้นตอน | RR | การศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissance Study)
|  | PR1 | การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (Pre-feasibillity Study)
|  | PR2 | Pre-feasibillity Study + Initial Environmental Examination
|  | FS1 | การศึกษาความเหมาะสม (Feasibillity Study)
|  | FS2 | Feasibillity Study + Initial Environmental Examination
|  | FS3 | Feasibillity Study + Environmental Impact Assessment
|  | IEE | การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination)
|  | EIA | การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment)
|  | RS1 | การศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงการ (Rehabilitation Study) ของโครงการทุกประเภท
|  | RS2 | Rehabilitation Study + Initial Environmental Examination
|  | RS3 | Rehabilitation Study + Environmental Impact Assessment
|  | D | เพื่อการออกแบบก่อสร้าง (สามารถใส่ได้เฉพาะงานสำรวจเท่านั้น)
| วิธีการ | 1 | วิธีจ้างเหมา (รวมค่าควบคุมงานด้วย)
|  | 2 | วิธีดำเนินการเอง
| ระยะเวลา(วัน) | … | ระยะเวลาดำเนินการประมาณ (วัน)
| เริ่มดำเนินการ ปี | ... | ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินงาน
| งบประมาณ (บาท) | ... | เป็นวงเงินที่ประมาณการว่าจะใช้ในแต่ละปี (หน่วย :บาท)

## ชี้แจง
แนวทางการกรอกข้อมูล
ตามที่กองแผนงานได้จัดทำแบบฟอร์ม 57 ช่องเพื่อเตรียมช่วยในการจัดแผนงบประมาณงานก่อสร้างโครงการระยะ
ปานกลาง(MTEF) แต่แบบฟอร์มดังกล่าวยังขาดแผนเตรียมความพร้อม เพื่อให้การขอตั้งงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กองแผนงานจึงขอให้ท่านจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำคำชี้แจง ดังนี้
| 1 | โปรดกรอกข้อมูล ในช่องแผนงานเตรียมความพร้อมโครงการ (Col. AG-GB)
| 2 | ชื่องานก่อสร้าง ควรเป็นชื่อเดียวกับงานเตรียมความพร้อม คือ ชื่องานกับเตรีมความพร้อมควรจะเป็นรายการเดียวกัน เมื่อตรวจสอบแล้วเกิดความซ้ำซ้อนตรวจสอบไม่ได้ และอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
| 3 | หาก ช่อง AG ,AP, AY ,BH ,BW ที่เคยใส่ใน 57 ช่องว่า " ต้องดำเนินการแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ" ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามหัวข้อที่กำหนด แต่ถ้าเดิมใน CD ที่ สชป. ส่งให้ กผง.ระบุว่า"ดำเนินการแล้ว" หรือ"ไม่ต้องดำเนินการ" หรือ"อยู่ระหว่างดำเนินการ"จะไม่สามารถของบประมาณได้ (กผง. จะตรวจสอบข้อมูลจาก CD ประกอบด้วย)
| 4 | ช่อง " ขั้นตอน " หมายถึง การศึกษา/สำรวจ/ออกแบบ อยู่ในขั้นตอนใด เช่น ต้องศึกษาจนถึงขั้น PR . ให้ใส่ "PR1" หรือสำรวจ เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง ให้ใส่ "D" ห้ามใส่ ขั้นตอนเดียวหลายจุดมุ่งหมาย
| 5 | ช่อง " วิธีการ " หมายถึง ที่กำลังจะขอใช้งบประมาณนี้ เป็นการดำเนินการรูปแบบใด เช่น การจัดทำ PR . นี้ต้องการดำเนินการวิธีจ้างเหมา ให้ใส่ "1" พร้อมใส่งบประมาณในช่อง"งบประมาณ (บาท)" ตามที่คาดการณ์ว่าจะใช้งบประมาณเท่าใด ใช้ระยเวลานานใด และปีเริ่มต้นเมื่อใด ไม่ควรใส่ขั้นตอนเดียวมีหลายวิธีการ แต่หากมีให้ใส่ค่าใช้จ่ายรวมมาเลย และที่สำคัญหากเป็นวิธีจ้างเหมาให้รวมค่าควบคุม/กำกับมาด้วย ***หน่วยเป็น บาท
| 6 | ช่อง " ระยะเวลา(วัน) " หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานประมาณ....วัน/สัญญาจ้างใช้ระยะเวลา...วัน
| 7 | ช่อง "เริ่มดำเนินการ ปี " หมายถึง ปีงบประมาณที่ขอตั้งงบประมาณเริ่มดำเนินการ
| 8 | ขอให้พิจารณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว เช่น การของบประมาณเพื่อดำเนินการ ออกแบบ สมควรมีการดำเนินการศึกษาก่อน ดังนั้นต้องระบุว่าดำเนินการไปแล้วอย่างไร
| 9 | งบประมาณที่ใช้สำหรับเตรียมความพร้อม จะไม่รวมอยู่ในค่าก่อสร้างโครงการ ดังนั้นค่าก่อสร้างโครงการควรมีการประมาณการณ์คร่าวๆ ไว้ด้วย ซึ่งสามารถปรับแก้ราคาได้ตลอดเวลาเมื่อได้ผลการศึกษา/ออกแบบแล้ว
| 10 | การไม่ใส่งบประมาณค่าก่อสร้างหรือค่าเตรียมความพร้อมโครงการ จะทำให้การวางแผนงาน MTEF จะกระทำได้ยากไม่สามารถคาดการณ์การใช้งบประมาณ ซึ่งหมายรวมถึงตัวชี้วัดต่างๆ ทั้งปริมาณและระยะเวลาจะประเมินได้ยาก (พื้นที่ชป. พื้นที่รับประโยชน์/ผลประโยชน์ของโครงการ)
| 11 | ควรพิจารณาความเหมาะสมการขอตั้งงบประมาณเตรียมความพร้อมประกอบด้วย เช่น ขอค่าสำรวจ/ออกแบบ แต่ยังไม่มีแผนที่จะสร้างในช่วงปี 2550-2553 ควรพิจารณาว่าสมควรขอตั้งงบประมาณหรือไม่ หากเป็นโครงการขนาดใหญ่/กลาง ที่ต้องใช้เวลาเตรียมการนานก็ให้พิจารณาความเป็นไปได้และความสอดคล้องกับการวางแผนงานก่อสร้างด้วย
| 12 | งบประมาณที่ใช้ในภารกิจอื่นๆ เช่นสนับสนุน จว.CEO. ควรมีแผนงานก่อสร้างอยู่ด้วยแต่ให้ระบุที่หมายเหตุว่าใช้งบ CEO .ก่อสร้าง เพราะต้องชี้แจงตัวชี้วัด/ผลผลิตต่อ สงป.
| 13 | การจัดสรรงบประมาณ กผง.จะพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสม รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนงาน